РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ   МОХОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 июля 2022 года                                                                                      № 23

Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Моховского сельского поселения Покровского района Орловской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года №1993-р, руководствуясь Уставом Моховского сельского поселения Покровского района Орловской области, администрация Моховского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде согласно приложению.

2. Разместить план-график перехода на предоставление услуг в электронном виде на сайте администрации Моховского сельского поселения в сети «Интернет» для доступа заявителей.

3. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Моховского сельского поселения                                    Е. И. Прохоров

Приложение

к постановлению администрации

Моховского сельского поселения 
от 01 июля 2022 года № 23

ПЛАН-ГРАФИК

ПЕРЕХОДА   НА   ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   УСЛУГ   В   ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОКРОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Моховского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
|  | Выдача документов (выписок из похозяйственной книги, справок и иных документов) | Администрация Моховского сельского поселения | До 31.12.2022 г. | До 01.06.2023 г. | До 31.12.2023 г. | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. |
|  | Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории Моховского сельского поселения Покровского района Орловской области | Администрация Моховского сельского поселения | До 31.12.2022 г. | До 01.06.2023 г. | До 31.12.2023 г. | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. |
|  | Нотариальные действия | Администрация Моховского сельского поселения | До 31.12.2022 г. | До 01.06.2023 г. | До 31.12.2023 г. | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. |
|  | Выдача порубочного билета на вырубку (снос) зеленых насаждений на территории Моховского сельского поселения Покровского района Орловской области | Администрация Моховского сельского поселения | До 31.12.2022 г. | До 01.06.2023 г. | До 31.12.2023 г. | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. |
|  | Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Администрация Моховского сельского поселения | До 31.12.2022 г. | До 01.06.2023 г. | До 31.12.2023 г. | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. |
|  | Выдача (направление) копий муниципальных правовых актов администрации Моховского сельского поселения Покровского района Орловской области | Администрация Моховского сельского поселения | До 31.12.2022 г. | До 01.06.2023 г. | До 31.12.2023 г. | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. |

Этапы
перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде

| Содержание этапа |  |
| --- | --- |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом |