РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  МОХОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2025 года                                                                                 № 85

Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ Моховского сельского поселения Покровского  района Орловской области

за 2024 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Моховского сельского поселения от  21.07.2014  № 31 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Моховского сельского поселения», Уставом Моховского сельского поселения, администрация Моховского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёты  об исполнении плана реализации муниципальных                  программ Моховского сельского поселения  согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящие постановление   подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Вестник Моховского сельского поселения» и размещению на официальном сайте администрации Моховского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Моховского

сельского поселения                                                                    Е.И. Прохоров

Приложение 1

к постановлению администрации

Моховского сельского поселения

от 05 июня 2025 года №85

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ                   Моховского сельского поселения за 2024 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ  Моховского  сельского поселения за 2024 год проведена в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Моховского сельского поселения от  21.07.2014 № 31 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Моховского  сельского поселения».

В сельском поселении приняты и действуют 12 муниципальных программ:

1.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Моховском  сельском поселении Покровского района Орловской области            на 2021-2025 годы»;

2. Муниципальная программа «Благоустройство территории  Моховского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2021-2025 годы»;                                                                                                                                         3. Муниципальная программа «Поддержка, развитие и сохранение культуры на территории Моховского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2021-2025 годы»;

4. Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Моховского сельского поселения на 2022-2026 годы»

5. 11. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений   на территории Моховского сельского поселения  на 2024-2026 годы»

6.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Моховского   сельского поселения на 2023-2025 годы»;

7. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Моховском сельском поселении на 2023-2025 годы»;

8. Муниципальная программа  комплексного развития социальной инфраструктуры Моховского сельского  поселения Покровского района Орловской области на 2023-2032 годы»;

9. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Моховского сельского   поселения на 2023-2032 годы»;

10. Муниципальная программа «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Моховского сельского поселения  Покровского района Орловской области на 2016-2032 годы»;

11.  Муниципальная программа «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории Моховского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2024 год»

12. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в Моховском сельском поселении» на 2023-2025 годы»

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Моховском  сельском поселении Покровского района Орловской области

на 2021-2025 годы»

Программа «Развитие физической культуры и спорта в Моховском  сельском поселении Покровского района Орловской области

на 2021-2025 годы»  утверждена постановлением администрации сельского поселения  от 24 декабря 2020 года № 31.

Физическая культура и спорт являются составной частью воспитательного процесса подрастающего поколения  и одним из основных условий организации здорового образа жизни для различных категорий населения  Моховского сельского поселения.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 0  рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0 рублей.

За период реализации Программы на территории Моховского сельского поселения проводились  физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий, реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличилось число граждан, занимающихся физической культурой и спортом;                                                                                                                                      Таблица   1

Результат выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Моховского сельском поселении на 2021-2025 годы»

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Запланировано мероприятий в 2024 году | Исполнено мероприятий в 2024 году | Результат выполнения («1»-выполнено, «0»-не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Организация и проведение физкультурно- спортивных мероприятий | Администрация Моховского сельского поселения | 2 | 2 | 1 |
| 2.1 | Укрепление материально- технической базы бюджетных учреждений и бюджетных образовательных учреждений сельского поселения спортивной направленности (приобретение спортивного инвентаря и оборудования) | Администрация Моховского сельского поселения | 0 | - | 0 |
| 2.2. | Участие в районных соревнованиях | Администрация Моховского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |

## Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

## -степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений;

## -степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

## Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле:

## Сд=Зф/Зп×100 %,

## где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

## Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

Эффективность реализации Программы составила 0%.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2024 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как сработанная в рамках запланированного.

Муниципальная программа «Благоустройство территории  Моховского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2021-2025 годы»

Цель программы –повышение благоустройства поселения . улучшение внешнего вида поселений . отвечающего потребностям жителей села.

Программа «Благоустройство территории  Моховского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2021-2025 годы»  утверждена постановлением администрации сельского поселения  от 24 декабря 2020 года № 30.

На реализацию  мероприятий Программы в 2024 году из бюджета поселения было запланировано 95,1 тыс. рублей, исполнение составило 94,9 тыс.           рублей. На средства областного депутата Грачева А.В., средства депутатов районного Совета Прохорова Е.И. и Савиной Е.Н. было произведено обустройство детской игровой площадки в селе Моховое. Стоимость работ составила 90,0 тыс. рублей.

На  улучшение благоустройства территории  общего пользования (благоустройство  братских захоронений – 4,9 тыс. рублей) – средства бюджета сельского поселения.

Без привлечения  денежных средств из бюджета по данной программе проводились прочие мероприятия по благоустройству (очистка территорий, прилегающих к родникам, колодцам, ликвидация несанкционированных свалок) .

Таблица 1

Результат выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории  Моховского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2024 год»

| № п.п | Мероприятия | Ответственные | Запланировано, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Результат выполнения («1»-выполнено, «0»-не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озеленение территории общего пользования | Администрация Моховского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обустройство детской игровой площадки в селе Моховое | Администрация Моховского сельского поселения | 90,0 | 90,0 | 1 |
| 3 | Уборка несанкционированных свалок | Администрация Моховского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Благоустройство братских захоронений | Администрация Моховского сельского поселения | 5,1 | 4,9 | 1 |

Оценка эффективности реализации Программы

## Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

## -степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений;

## -степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

## Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле:

## Сд=Зф/Зп×100 %,

## где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

## Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

Эффективность реализации Программы составила 99,8%.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2024 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается выше средней.

Муниципальная программа

«Поддержка, развитие и сохранение культуры на территории Моховского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2021-2025 годы»

Основными целями муниципальной программы являются:

- создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, народного творчества в сельском поселении, развитие материальной базы учреждений культуры;

- сохранение культурного потенциала и обеспечение преемственности развития культуры, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам, патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, формирование единого культурного пространства;

- вовлечение молодежи в социально–экономическую, политическую и общественную жизнь Моховского сельского поселения,

Задачи программы:

- сохранение народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной творческой инициативы населения, организация его досуга и отдыха;

- использование новых форм и методов культурно-досуговой деятельности и любительского творчества;

- формирование нравственных основ и патриотическое воспитание молодёжи;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

-  формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности;

-  укрепление в молодежной среде традиционных семейных ценностей.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Учреждениями культуры проведены праздничные концерты, мероприятия патриотической направленности.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Ответственные | Значение показателей 2024 года (план) | Значение показателей 2024года (факт) | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | Моховской СДК | 20 | 20 | 1 |
| 2 | Количество лиц, принявших участие в проведенных мероприятиях | чел. | Моховской СДК | 580 | 590 | 1 |
| 4 | Количество бесплатных кружков , творческих коллективов | ед. | Моховской СДК | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Количество лиц, посещавших на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы | чел. | Моховской СДК | 15 | 15 | 1 |

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2024 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Муниципальная программа

«Использование и охрана земель на территории Моховского сельского поселения на 2022-2026 годы»

Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Моховского сельского поселения на 2022-2026 годы»

утверждена постановлением администрации Моховского сельского поселения от 15.07.2022 года № 26

Цель программы: Систематическое проведение инвентаризации земель, выявление нерационально используемых земель, сохранение качества земель (почв) и улучшение экологической обстановки; сохранение, защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Перечень мероприятий программы

выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с программой «Использование и охрана земель на территории Моховского сельского поселения   на 2022 - 2024 годы», утвержденной постановлением администрации Журавецкого сельского поселения от 15.07.2022 года № 26

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году приведены в таблице к настоящему отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных  средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы не предусмотрено.

Сведения о достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2024 году не предусматривались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Ответственные за выполнение мероприятия Программы | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разъяснение гражданам земельного законодательства | не предусмотрены | постоянно | Администрация сельского поселения | исполнено |
| 2 | Резервирование земель | не предусмотрены | постоянно | Администрация сельского поселения | исполнено |
| 3 | Изъятие земельных участков для муниципальных нужд | не предусмотрены | постоянно | Администрация сельского поселения | Исполнено (выморочное имущество) |
| 4 | Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | не предусмотрены | постоянно | Администрация сельского поселения | Исполнено (проведение субботников) |
| 5 | Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | не предусмотрены | постоянно | Администрация сельского поселения | Исполнено (не выявлено) |
| 6 | Выявление фактов самовольного занятия земельных участков | не предусмотрены | постоянно | Администрация сельского поселения | исполнено |
| 7 | Инвентаризация земель | не предусмотрены | постоянно | Администрация сельского поселения | исполнено |
| 8 | Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | не предусмотрены | постоянно | Администрация сельского поселения | Исполнено ( не выявлено) |

Муниципальная программа

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Моховского сельского поселения на 2024-2026 годы»

Основной целью программы  является обеспечение безопасности граждан на территории Моховского сельского поселения. Программа не требует финансового обеспечения.

Таблица 1

Результативность реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Моховского сельского поселения на 2024 год»

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Запланировано мероприятий в 2024году | Исполнено мероприятий в 2024 году | Показатель результативности (Р) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационное и методическое обеспечение деятельности по профилактике преступлений и правонарушений. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение сходов граждан с представителями силовых структур по вопросам обеспечения безопасности на территории поселения | Администрация, ОМВД России по Покровскому району | 3 | 2 | 0,7 |
| 1.2 | Проведение совещаний с представителями силовых структур: - об организации комплексной помощи семьям находящимся в социально опасном положении | Администрация поселения, директора школ | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Организация деятельности в сельском поселении рабочей группы по вопросам профилактики преступлений и правонарушений | Администрация поселения | 1 | 0 | 0 |
| 1.4 | Оборудование стендов по профилактики правонарушений в СДК поселения | Моховской СДК | 1 | 1 | 1 |
| 2. Профилактика преступлений и иных правонарушений |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание молодежных, подростковых групп для активного досуга, функционирование кружков , спортивных секций | Моховской СДК | 1 | 1 | 1,0 |
| 2.2 | Проведение с учащимися бесед с привлечением правоохранительных органов | Моховской СДК | 1 | 1 | 1,0 |
| 2.3 | Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей | Моховской СДК | 1 | 1 | 1 |
| 2.4 | Организация деятельности на территории поселения добровольных народных дружин | Администрация поселения | 1 | 1 | 1 |
| 2.5 | Размещение социальной рекламы, направленной на формирование нетерпимого отношения населения к правонарушениям | Администрация поселения | 2 | 2 | 1 |
| 3. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Привлечение в кружках, спортивных секциях подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | Моховской СДК | 2 | 2 | 1,0 |
| 3.2 | Оказание адресной помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | Администрация поселения | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий по выявлению мест проживания лиц без гражданства и профилактика преступлений в отношении лиц данной категории | Администрация, ОМВД России по Покровскому району | 1 | 1 | 1 |
| 3.4 | Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, направленной на предупреждение асоциального поведения родителей и несовершеннолетних | Администрация поселения | 2 | 2 | 1 |
| 3.5 | Проведение мероприятий по выявлению нарушений гражданами РФ правил регистрации по месту пребывания и по месту жительства | Администрация поселения | 2 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  | 19 | 15 | 0,8 |

Анализируя   выполнение муниципальной программы можно сделать вывод- результативность программы средняя.

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Моховского   сельского поселения на 2021-2025 гг.»

Программа энергосбережения    обеспечивает  снижение потребления  энергетических ресурсов за счет выполнения плана мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.

Для достижения   цели   решены задачи:

- обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Моховского сельского поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности Моховского сельского поселения

- снижение объема потребления энергоресурсов;

- снижение удельных показателей потребления электрической энергии;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Моховского сельского поселения;

- сокращение потерь тепловой, электрической энергии.

Муниципальная программа                                                                                                          Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры                                                                         Моховского сельского   поселения на 2023-2032 гг.

Системы коммунальной инфраструктуры обслуживаются организациями Покровского района, в том числе :

-электроснабжение –филиал ООО  «ИНТЕР РАО- Орловский энергосбыт»;

-газоснабжение – филиал ООО «Газпром межрегионгаз Орел»;

-водоснабжение –МУП  «Водоканал Покровского района»;

Источники финансирования -районный бюджет.

Муниципальная программа

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Моховского сельского поселения  Покровского района Орловской области на 2016-2032 гг»;

Содержание дорог местного значения- без привлечения собственных денежных средств.

Источники финансирования – районный бюджет.

Муниципальная программа

«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Моховского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2023-2032 годы»

Цель программы – обеспечение развития социальной инфраструктуры Моховского сельского комплекс мероприятий (строительство и реконструкцию объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проведение проектно-изыскательских работ), повышающих обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры и оснащенность самих объектов системами отопления, водо- и газоснабжения.

Муниципальная программа

«Гармонизация межнациональных отношений

и укрепление единства российской нации

в Моховском сельском поселении» на 2023-2025 годы»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 09.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», на основании Устава   Моховского  сельского поселения Покровского  района Орловской области, администрацией  Моховского сельского поселения  разработана Программа «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в Моховском сельском поселении на 2023 – 2025 годы», которая  утверждена постановлением администрации сельского поселения  30 декабря 2022 года № 50.

Данная программа обеспечивает  создание условий для реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации.

По данной программе проводились организационные  мероприятия:

- Проведение мониторинга законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений;

- Разработка правовых актов, регулирующих основные направления межнационального и межконфессионального взаимодействия;

- Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей  муниципальной службы, а также при, при формировании кадрового резерва;

- Проведение мониторинга и оценки миграционной  ситуации на территории Моховского сельского поселения;

- Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Моховского сельского поселения (тематические вечера, конкурсы и др.);

- Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства;

- Размещение на официальном сайте местной администрации  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  информации, посвященной межнациональным и межконфессиональным отношениям;

- Проведение совместно с органами полиции воспитательных, пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности.

Бюджетных ассигнований на реализацию программы - не требуется.

Муниципальная программа

«Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории Моховского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2024 год»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными ( надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Моховского сельского Совета народных депутатов от 13 сентября  2021 № 44/1-СС «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Моховского сельского поселения  Покровского района Орловской области», администрацией  Моховского сельского поселения  разработана Программа «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории Моховского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2024 год», которая  утверждена постановлением администрации сельского поселения 07 декабря  2023 года №25.

Настоящая Программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства.

В 2024 году в рамках профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере благоустройства контрольными органами были проведены следующие мероприятия:

размещение на официальном сайте администрации Моховского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов, содержащего обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;

размещение на официальном сайте администрации Моховского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений в будущем.

Бюджетных ассигнований на реализацию программы - не требуется.